## Sheet1
2021年市政府民生实事进展情况表（截至6月30日）
实事项目 | 工 作 目 标 | 责任单位 | 全市指标 |  | 市本级 | 婺城区 | 金义新区（金东区） | 兰溪市 | 东阳市 | 义乌市 | 永康市 | 浦江县 | 武义县 | 磐安县 | 金华开发区
一、提升基层医疗和公共卫生服务水平 | 改造提升发热诊室100家 | 市卫生健康委 | 目标数 | 100 | / | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 5
|  |  | 完成数 | 112 | / | 12 | 9 | 13 | 15 | 14 | 15 | 10 | 12 | 12 | 0
|  |  | 完成率 | 112% | / | 100% | 100% | 130% | 136.4% | 155.6% | 150% | 100% | 100% | 100% | 0%
| 新增村卫生室（社区卫生服务站）80个 |  | 目标数 | 80 | / | 9 | 9 | 5 | 10 | 15 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5
|  |  | 完成数 | 36 | / | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0
|  |  | 完成率 | 45% | / | 11.11% | 11.11% | 60% | 80% | 53.33% | 60% | 50% | 50% | 57.14% | 0%
| 实施传染病院区（病区）改造项目15个 |  | 目标数 | 15 | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 完成数 | 13 | / | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2
|  |  | 完成率 | 86.67% | / | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100%
| 培训基层卫生技术人员10000人次 |  | 目标数 | 10000 | / | 682 | 841 | 1167 | 1226 | 2384 | 1380 | 621 | 725 | 455 | 519
|  |  | 完成数 | 15280 | / | 2430 | 2860 | 1642 | 2598 | 1656 | 1452 | 737 | 489 | 2225 | 491
|  |  | 完成率 | 152.8% | / | 356.3% | 340.1% | 140.7% | 211.9% | 69.46% | 105.2% | 118.7% | 67.45% | 489% | 94.61%
二、保障食品药品安全 | 建成食品生产企业“阳光工厂”120家 | 市市场监管局 市教育局 市卫生健康委 市医保局 | 目标数 | 120 | / | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  | 完成数 | 98 | / | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 14 | 8 | 11
|  |  | 完成率 | 82% | / | 83% | 100% | 58% | 83% | 67% | 75% | 75% | 116% | 67% | 92%
| 农村家宴“阳光厨房”100家，实现学校食堂“阳光厨房”全覆盖 |  | 目标数 | 100 | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 完成数 | 109 | / | 6 | 6 | 11 | 17 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 14
|  |  | 完成率 | 109% | / | 60% | 60% | 110% | 170% | 100% | 110% | 120% | 120% | 100% | 140%
| 新增全程可追溯的食品生产经营主体600家 |  | 目标数 | 600 | / | 65 | 70 | 65 | 60 | 100 | 46 | 46 | 56 | 42 | 50
|  |  | 完成数 | 768 | / | 66 | 71 | 49 | 73 | 218 | 48 | 63 | 59 | 48 | 53
|  |  | 完成率 | 128% | / | 101.5% | 101.4% | 75.38% | 121.7% | 218% | 104.3% | 137% | 105.4% | 114.3% | 106%
| 建设民生药事服务站30家 |  | 目标数 | 30 | 由市市场监管局统一组织建设
|  |  | 完成数 | 33
|  |  | 完成率 | 110%
三、推进中小学校（幼儿园）建设 | 启动新（改扩）建公办幼儿园30所 | 市教育局 | 目标数 | 30 | / | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  | 完成数 | 15 | / | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 完成率 | 50% | / | 100% | 33.33% | 33.33% | 60% | 66.67% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 新增学位（幼儿园）10000个 |  | 目标数 | 10000 | / | 800 | 800 | 400 | 1400 | 3200 | 1500 | 400 | 300 | 400 | 800
|  |  | 完成数 | 6810 | / | 0 | 360 | 0 | 1680 | 3330 | 900 | 0 | 540 | 0 | 0
|  |  | 完成率 | 68.1% | / | 0% | 45% | 0% | 120% | 104.1% | 60% | 0% | 180% | 0% | 0%
| 启动新（改扩）建中小学30所 |  | 目标数 | 30 | / | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | / | 2
|  |  | 完成数 | 14 | / | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | / | 0
|  |  | 完成率 | 46.67% | / | 100% | 100% | 0% | 16.67% | 58.33% | 50% | 0% | 100% | / | 0%
| 新增学位（中小学）20000个 |  | 目标数 | 20000 | / | 400 | 2000 | 200 | 5000 | 8000 | 3000 | / | 400 | / | 1000
|  |  | 完成数 | 18620 | / | 1920 | 0 | 0 | 5220 | 8080 | 1440 | / | 0 | / | 1960
|  |  | 完成率 | 93.1% | / | 480% | 0% | 0% | 104.4% | 101% | 48% | / | 0% | / | 196%
| 新增城乡教育共同体结对学校（校区）151家 |  | 目标数 | 151 | / | 4 | 6 | 30 | 34 | 14 | 34 | 3 | 20 | 2 | 4
|  |  | 完成数 | 247 | / | 12 | 12 | 71 | 44 | 20 | 43 | 9 | 26 | 2 | 8
|  |  | 完成率 | 163.6% | / | 300% | 200% | 236.7% | 129.4% | 142.9% | 126.5% | 300% | 130% | 100% | 200%
| 按照应装尽装原则,完成5000间教室的空调安装 |  | 目标数 | 5000 | / | 80 | 260 | 200 | 1100 | 1500 | 500 | 500 | 230 | 230 | 400
|  |  | 完成数 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 完成率 | 0% | / | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 实现全市448所小学放学后校内托管服务全覆盖，努力解决小学“放学早、接送难”问题 |  | 目标数 | 448 | / | 34 | 34 | 50 | 83 | 85 | 65 | 32 | 29 | 18 | 18
|  |  | 完成数 | 448 | / | 34 | 34 | 50 | 83 | 85 | 65 | 32 | 29 | 18 | 18
|  |  | 完成率 | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
四、完善交通设施和改善停车条件 | 全市完成“断头路”贯通16条（其中市区5条） | 市建设局 | 目标数 | 16 | / | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | / | 2
|  |  | 完成数 | 11 | / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | / | 1
|  |  | 完成率 | 68.75% | / | 50% | 66.7% | 100% | 50% | 100% | 100% | 0% | 100% | / | 50%
| 新建（改造）公交站点180个（农村公交停靠站100个），其中市区62个（农村公交停靠站32个） | 市治堵办 市交通运输局 市创建办 市公安局 市资规局 市农业农村局 市行政执法局 | 目标数 | 80 | / | 30 | / | 4 | 2 | 20 | 15 | 2 | 5 | 2 | /
|  |  | 完成数 | 51 | / | 16 | / | 0 | 2 | 10 | 15 | 2 | 6 | 0 | /
|  |  | 完成率 | 63.75% | / | 53% | / | 0% | 100% | 50% | 100% | 100% | 120% | 0% | /
|  |  | 目标数 | 100 | / | 16 | 16 | 15 | 12 | 16 | 15 | 2 | 4 | 4 | /
|  |  | 完成数 | 40 | / | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | /
|  |  | 完成率 | 40% | / | 0% | 100% | 0% | 0% | 56.25% | 60% | 100% | 0% | 100% | /
| 实施道路停车设施规范提档，新增停车位10000个（其中市区5000个） |  | 目标数 | 10000 | / | 4338 | 162 | 1100 | 100 | 1500 | 1500 | 600 | 100 | 100 | 500
|  |  | 完成数 | 10426 | / | 4717 | 162 | 590 | 0 | 2204 | 1503 | 450 | 100 | 200 | 500
|  |  | 完成率 | 104.3% | / | 108.7% | 100% | 53.64% | 0% | 147% | 100.2% | 75% | 100% | 200% | 100%
五、实施老旧小区设施改造提升 | 全市完成老旧小区设施改造60个 | 市建设局 市资规局 市市场监管局 市行政执法局 金华电业局 | 目标数 | 60 | / | 25 | / | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | / | 5
|  |  | 完成数 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0
|  |  | 完成率 | 总体进度30.00% | / | 施工阶段 | / | 施工阶段 | 施工阶段 | 施工阶段 | 施工阶段 | 施工阶段 | 施工阶段 | / | 施工阶段
| 开展加装电梯试点工作，新加装电梯30台以上 |  | 目标数 | 30 | / | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5
|  |  | 完成数 | 14 | / | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | 完成率 | 46.67% | / | 50% | 0% | 0% | 0% | 300% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60%
| 对60个高层住宅及需要二次加压的多层住宅小区二次供水设施进行改造，改善水质、优化服务、保障安全 |  | 目标数 | 60 | / | 8 | 2 | 6 | 7 | 15 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5
|  |  | 完成数 | 13 | / | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3
|  |  | 完成率 | 21.67% | / | 25% | 0% | 0% | 14% | 13% | 50% | 0% | 25% | 33% | 60%
六、提升养老和助残帮困服务水平 | 建设乡镇（街道）居家养老服务中心42家 | 市民政局 市委组织部 市卫生健康委 市退役军人事务局 | 目标数 | 42 | / | 8 | / | 4 | 8 | 3 | 5 | / | 8 | 5 | 1
|  |  | 完成数 | 21 | / | 0 | / | 3 | 2 | 3 | 5 | / | 4 | 4 | 0
|  |  | 完成率 | 50% | / | 0% | / | 75% | 25% | 100% | 100% | / | 50% | 80% | 0%
| 困难老年人家庭适老化改造2000户 |  | 目标数 | 2000 | / | 180 | 140 | 300 | 320 | 310 | 260 | 160 | 150 | 90 | 90
|  |  | 完成数 | 施工阶段 | / | 施工阶段 | 施工阶段 | 施工阶段 | 施工阶段 | 施工阶段 | 施工阶段 | 施工阶段 | 施工阶段 | 施工阶段 | 施工阶段
|  |  | 完成率 | 60% | / | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
| 试点实施康养联合体10家 |  | 目标数 | 10 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 完成数 | 6 | / | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 完成率 | 60% | / | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| 建设乡镇（街道）社会工作站50家 |  | 目标数 | 50 | / | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 完成数 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 完成率 | 4% | / | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 建设和提升改造用于智力残疾、精神残疾和其他重度残疾人日间照料和辅助性就业的“残疾人之家”50个 | 市残联 市发改委 市教育局 市民政局 市财政局 市人力社保局 市卫生健康委 市市场监管局 市税务局 | 目标数 | 50 | / | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5
|  |  | 完成数 | 22 | / | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0
|  |  | 完成率 | 44% | / | 60% | 60% | 50% | 40% | 70% | 70% | 86% | 80% | 50% | 50%
| 提升建设10家规范化残疾儿童康复机构 |  | 目标数 | 10 | 3 | 1 | / | / | 2 | 2 | 1 | / | / | 1 | /
|  |  | 完成数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | 完成率 | 56% | 1家60%，1家40% | 60% | / | / | 各60% | 2家60%，1家40% | 60% | / | / | 60% | /
七、实施全民防诈骗“走心”工程 | 万人发案率低于全省平均值 | 市公安局 市委政法委 市打击治理电信网络诈骗违法犯罪联席会议成员单位 | 目标数 | 低于全省平均值 | / | 低于全省平均值 | 低于全省平均值 | 低于全省平均值 | 低于全省平均值 | 低于全省平均值 | 低于全省平均值 | 低于全省平均值 | 低于全省平均值 | 低于全省平均值 | 低于全省平均值
|  |  | 完成数 | 12.5 | / | 11.88 | 9.17 | 7.75 | 11.39 | 15.04 | 14.48 | 8.15 | 12.21 | 7.44 | 18.31
|  |  | 完成率 | 该项指标需根据年底统计数据进行评估
| 组建147支专业宣讲团 |  | 目标数 | 147 | / | 19 | 11 | 16 | 18 | 14 | 14 | 15 | 18 | 14 | 8
|  |  | 完成数 | 147 | / | 19 | 11 | 16 | 18 | 14 | 14 | 15 | 18 | 14 | 8
|  |  | 完成率 | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 创建323个“无骗社区（村）” |  | 目标数 | 323 | / | 28 | 35 | 35 | 39 | 53 | 42 | 24 | 28 | 24 | 15
|  |  | 完成数 | 该项指标需根据年底统计数据进行评估
完成率
| 全市所有高校(高职院校)建成“无骗校园” |  | 目标数 | 11 | / | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | / | / | / | / | 2
|  |  | 完成数 | 该项指标需根据年底统计数据进行评估
完成率
| 通过技防拦截避免群众被骗数不少于25000人 |  | 目标数 | 25000 | / | 1352 | 1263 | 1182 | 3780 | 9184 | 3438 | 903 | 1289 | 390 | 2218
|  |  | 完成数 | 290184 | / | 16511 | 20262 | 13543 | 42994 | 89227 | 47108 | 16637 | 16990 | 5319 | 21593
|  |  | 完成率 | 1161% | / | 1121% | 1405% | 1045% | 1037% | 872% | 1270% | 1742% | 1218% | 1263% | 873%
| 为群众追赃返赃1亿元以上 |  | 目标数 | 1亿元以上 | / | 809万元以上 | 664万元以上 | 814万元以上 | 817万元以上 | 3215万元以上 | 1203万元以上 | 431万元以上 | 426万元以上 | 167万元以上 | 1453万元以上
|  |  | 完成数 | 7094.93 | / | 183.49 | 5558.58 | 45.42 | 230.3 | 79.87 | 648.32 | 61.83 | 175.93 | 42.93 | 68.25
|  |  | 完成率 | 70.95% | / | 22.68% | 737% | 5.57% | 28.19% | 2.48% | 53.89% | 14.34% | 41.29% | 25.7% | 4.69%
八、积极建设“全民阅读+全民健身”活动场所 | 新增阅读自助服务点92家 | 市文广旅游局 | 目标数 | 92 | 92 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | 完成数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | 完成率 | 工程进度50% | 工程进度50% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 新增“悦读吧”自助图书馆8家 |  | 目标数 | 8 | / | 1 | / | 1 | 1 | 2 | 1 | / | 1 | 1 | /
|  |  | 完成数 | 10 | 2 | 1 | / | 1 | 1 | 3 | 1 | / | 1 | / | /
|  |  | 完成率 | 125% | / | 100% | / | 100% | 100% | 150% | 100% | / | 100% | / | /
| 推进“e家书房”进社区、进农村文化礼堂1000家 |  | 目标数 | 1000 | / | 120 | 100 | 80 | 80 | 150 | 150 | 100 | 120 | 80 | 20
|  |  | 完成数 | 600 | / | 80 | 30 | 70 | 20 | 140 | 60 | 50 | 60 | 80 | 10
|  |  | 完成率 | 60% | / | 66.67% | 30% | 87.5% | 25% | 93.33% | 40% | 50% | 50% | 100% | 50%
| 提升50个乡镇（街道）综合文化站图书室实现图书通借通还功能 |  | 目标数 | 50 | / | 6 | 3 | 7 | 7 | / | 6 | 6 | 7 | 6 | 2
|  |  | 完成数 | 25 | / | 4 | 1 | 5 | 3 | / | 2 | 2 | 4 | 3 | 1
|  |  | 完成率 | 50% | / | 66.67% | 33.33% | 71.43% | 42.86% | / | 33.33% | 33.33% | 57.14% | 50% | 50%
| 新增体育公园（体育设施进公园）10个 | 市体育局 | 目标数 | 10 | / | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | / | 1 | / | / | 1
|  |  | 完成数 | 4 | / | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | / | 0 | / | / | 0
|  |  | 完成率 | 40% | / | 100% | 0% | 33.33% | 0% | 100% | / | 0% | / | / | 0%
| 新增足球场（含笼式）10个 |  | 目标数 | 10 | / | 3 | / | 1 | 2 | 2 | / | 1 | 1 | / | /
|  |  | 完成数 | 3 | / | 2 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | / | /
|  |  | 完成率 | 30% | / | 66.67% | / | 0% | 0% | 0% | / | 0% | 100% | / | /
| 新增中心村全民健身广场11个 |  | 目标数 | 11 | / | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | / | 1 | / | 1 | /
|  |  | 完成数 | 4 | / | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | / | 0 | / | 0 | /
|  |  | 完成率 | 36.36% | / | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | / | 0% | / | 0% | /
| 新增社区多功能运动场40个 |  | 目标数 | 40 | / | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4
|  |  | 完成数 | 9 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0
|  |  | 完成率 | 22.5% | / | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 66.7% | 50% | 0%
| 新增百姓健身房60个 |  | 目标数 | 60 | / | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4
|  |  | 完成数 | 16 | / | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 完成率 | 26.67% | / | 14.29% | 75% | 100% | 0% | 10% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25%
九、提升便民服务水平 | 推进政务服务2.0建设向基层延伸，完成1000个基层便民服务中心（75个乡镇、街道便民服务中心，925个村、社区便民服务点）政务服务2.0信息化设备提升工作 | 市行政服务中心 | 目标数 | 1000 | / | 87 | 108 | 110 | 120 | 160 | 124 | 78 | 89 | 75 | 49
|  |  | 完成数 | 932 | / | 18 | 96 | 128 | 110 | 160 | 212 | 78 | 14 | 75 | 41
|  |  | 完成率 | 93.2% | / | 20.69% | 88.89% | 116.4% | 91.67% | 100% | 171% | 100% | 15.73% | 100% | 83.67%
| 优化基层群众2.0事项办事体验，推进办件无差别同标准受理、办件数据全量实时汇聚、办件过程全流程监控，实际网办率达80%以上 |  | 目标数 | 80%以上 | / | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上
|  |  | 完成数 | 92.31% | / | 89% | 95.77% | 95.74% | 91.7% | 86.71% | 97.39% | 88.1% | 89% | 90.91% | 98.77%
|  |  | 完成率 | 100% | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
十、实施“明眸摘镜”护眼工程 | 为辖区户籍0—6岁儿童建立视力保健电子健康档案，建档率90%以上 | 市卫生健康委 | 目标数 | 90%以上 | / | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上
|  |  | 完成数 | 232745 | / | 11378 | 11235 | 30934 | 51379 | 48616 | 39635 | 10617 | 14903 | 8123 | 8284
|  |  | 完成率 | 75.8% | / | 51.2% | 50.03% | 84.3% | 100% | 75.7% | 92.7% | 54.9% | 70.3% | 68.8% | 55.3%
| 眼保健和视力免费检查覆盖率达90%以上 |  | 目标数 | 90%以上 | / | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上
|  |  | 完成数 | 215867 |  | 11378 | 11300 | 30934 | 43382 | 51365 | 24501 | 13972 | 18201 | 6237 | 8389
|  |  | 完成率 | 70.3% |  | 51% | 50.33% | 84.3% | 84.4% | 80% | 57.3% | 72.2% | 85.9% | 52.8% | 56%
| 开展教室视觉环境优化行动，改造教室灯光3000间 | 市教育局 | 目标数 | 3000 | / | 200 | 200 | 200 | 400 | 1000 | 600 | 100 | 200 | 100 | /
|  |  | 完成数 | 70 | / | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /
|  |  | 完成率 | 2.3% | / | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | /
十一、努力解决群众车辆年检烦心事 | 完成车辆检测“一件事”集成改革，实现全市34家汽车检测站软硬件环境大提升 | 市公安局 市市场监管局 市生态环境局 | 目标数 | 34 | / | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | / | 2
|  |  | 完成数 | 34 | / | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | / | 2
|  |  | 完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 开展100%全覆盖“双随机”监督检查，完善检测收费监管机制 |  | 目标数 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 完成数 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 推行非营运小微型汽车环保免检年限延长至10年改革 |  | 目标数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
十二、提升水库、山塘、干堤安全水平 | 新建改建水文测站285个 | 市水利局 | 目标数 | 285 | 11 | 16 | 1 | 73 | 13 | 37 | 27 | 12 | 39 | 45 | 11
|  |  | 完成数 | 113 | 1 | 16 | 1 | 18 | 3 | 2 | 23 | 2 | 33 | 13 | 1
|  |  | 完成率 | 39.65% | 9.091% | 100% | 100% | 24.66% | 23.08% | 5.405% | 85.19% | 16.67% | 84.62% | 28.89% | 9.091%
| 完成病险水库加固27座 |  | 目标数 | 27 | / | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | / | /
|  |  | 完成数 | 8 | / | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | / | /
|  |  | 完成率 | 30% | / | 100% | 0% | 33% | 20% | 67% | 0% | 25% | 40% | / | /
| 整治病险山塘90座 |  | 目标数 | 90 | / | 5 | 11 | 18 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | 4 | /
|  |  | 完成数 | 24 | / | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | /
|  |  | 完成率 | 26.67% | / | 0% | 0% | 38.89% | 46.15% | 38.46% | 25% | 80% | 0% | 0% | /
| 完成干堤加固11.5公里 |  | 目标数 | 11.5 | 4.5 | / | / | 7 | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | 完成数 | 9.7 | 3.5 | / | / | 6.2 | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | 完成率 | 84.35% | 77.78% | / | / | 88.57% | / | / | / | / | / | / | /
| 完成中小河流综合治理65公里 |  | 目标数 | 65 | / | / | 6 | / | 2 | 32 | / | 3 | 4 | 3 | 15
|  |  | 完成数 | 48 | / | / | 3.3 | / | 1.5 | 27.7 | / | 0 | 3 | 3 | 9.5
|  |  | 完成率 | 73.85% | / | / | 55% | / | 75% | 86.56% | / | 0% | 75% | 100% | 63.33%
| 完成100个农村池塘整治 |  | 目标数 | 100 | / | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 30 | 30 | 5 | 2 | 2
|  |  | 完成数 | 59 | / | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 | 0 | 2
|  |  | 完成率 | 59% | / | 80% | 62.5% | 60% | 75% | 60% | 60% | 50% | 60% | 0% | 100%
| 建设美丽河湖10条 |  | 目标数 | 10 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | /
|  |  | 完成数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | 完成率 | 75% | 工程进度 | 84% | 77% | 90% | 66% | 70% | 60% | 87% | 83% | 64% | /
| 水美乡镇10个 |  | 目标数 | 10 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 完成数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  | 完成率 | 69% | / | 90% | 70% | 50% | 80% | 65% | 61% | 85% | 75% | 62% | 83%
十三、开展农村房屋安全隐患排查整治 | 对全市范围内100多万户农村房屋全面进行安全隐患排查，3月底前完成农村房屋100%排查、疑似危房100%鉴定，6月底前完成存在安全隐患的经营性农房100%整治到位，年底前完成2000户以上存在安全隐患房屋整治任务并初步建立长效管理机制 | 市建设局 市资规局 市农业农村局 市应急管理局 市市场监管局 市行政执法局 | 目标数 | 2000 | / | 150 | 150 | 250 | 200 | 100 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200
|  |  | 完成数 | 1255 | / | 8 | 59 | 179 | 194 | 14 | 174 | 233 | 272 | 77 | 45
|  |  | 完成率 | 62.75% | / | 5.333% | 39.33% | 71.6% | 97% | 14% | 69.6% | 93.2% | 108.8% | 38.5% | 22.5%
备注：责任单位第一位者为工作牵头或汇总单位